## Product BackLog
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
TEC-001 | Como desarrollador, necesito configurar el entorno de desarrollo, con la finalidad de asegurar una plataforma coherente para todos los miembros del equipo. | Configurar Entorno Dev | Realizada | 2 puntos | Sprint 1 | Alta | Configurar IDEs, repositorios de código, herramientas de integración continua y control de versiones (e.g., Git, Jenkins). | 1 Punto: Tarea muy simple, se puede completar rápidamente.
TEC-002 | Como desarrollador, necesito diseñar la arquitectura de la base de datos, con la finalidad de asegurar un almacenamiento de datos eficiente y escalable. | Diseño BD | Realizada | 3 puntos | Sprint 1 | Alta | Crear el esquema de la base de datos incluyendo tablas, relaciones y restricciones. Implementar modelos iniciales. | 2 Puntos: Tarea simple con pocos pasos y poca complejidad.
TEC-005 | Como desarrollador, necesito crear y gestionar el repositorio de código fuente y documentacion, con la finalidad de mantener el código organizado y versionado. | Gestionar Repositorio | Realizada | 2 puntos | Sprint 1 | Alta | Crear repositorios en GitHub o GitLab. Establecer políticas de ramas y pull requests para el codigo y la documentacion del proyecto. | 3 Puntos: Moderadamente compleja, con varios pasos y algunas dependencias.
TEC-013 | Como desarrollador, necesito crear entidades utilizando el ORM Sequelize para manejar la base de datos de manera eficiente. | Crear Entidades con Sequelize | Realizada | 5 puntos | Sprint 1 | Alta | Definir modelos y sus relaciones en Sequelize. Incluir pruebas unitarias para asegurar la correcta implementación. | 5 Puntos: Compleja, requiere tiempo y esfuerzo significativos, y puede tener varias dependencias.
TEC-014 | Como desarrollador, necesito crear diagramas de secuencia para visualizar el flujo de datos y la interacción entre componentes en el proyecto. | Crear Diagramas de Secuencia | Realizada | 2 puntos | Sprint 1 | Alta | Utilizar herramientas como Draw.io o similar. Documentar los diagramas y almacenarlos en el repositorio del proyecto. | 8 Puntos o más: Muy compleja, posiblemente debería dividirse en historias más pequeñas.
TEC-015 | Como desarrollador, necesito crear diagramas de actividadess para visualizar el flujo de datos y la interacción entre componentes en el proyecto. | Crear Diagramas de Actividades | Realizada | 2 puntos | Sprint 2 | Alta | Utilizar herramientas como Draw.io o similar. Documentar los diagramas y almacenarlos en el repositorio del proyecto.
REG-001 | Como un usuario, necesito registrarme en el sistema, con la finalidad de poder acceder a sus servicios. | Registrarse | Realizada | 3 puntos | Sprint 2 | Alta | El usuario debe proporcionar un correo electrónico y una contraseña. El sistema debe enviar un correo de verificación. El registro solo se completará después de que el usuario verifique su correo electrónico.
AUT-002 | Como un usuario registrado, necesito poder iniciar sesión, con la finalidad de acceder a mi cuenta. | Autenticación | Realizada | 3 puntos | Sprint 2 | Alta | El usuario debe proporcionar un correo electrónico y una contraseña válidos. El sistema debe autenticar las credenciales y permitir el acceso.
TEC-016 | Encriptar la clave para tener seguridad en las cuentas | Seguridad Clave | Realizada | Media | Sprint 2 | Alta | Es esencial para la seguridad de las cuentas de usuario.
TEC-017 | Manejo de tokens para la gestión de sesiones de los usuarios | Gestión Tokens | Realizada | Alta | Sprint 3 | Alta | Necesario para la autenticación y gestión de sesiones seguras.
TEC-018 | Creación del correo electrónico para la gestión administrativa de la empresa | Correo Admin | Realizada | Media | Sprint 3 | Media | Facilitará la comunicación interna y gestión administrativa.
TEC-019 | Configuración de claves de acceso del correo | Configuración Claves | Realizada | Baja | Sprint 3 | Media | Asegurará que solo el personal autorizado tenga acceso al correo.
TEC-020 | El admin puede ver las solicitudes enviadas para revisarlas y aprobarlas o rechazarlas, o llegar a un estado específico | Revisar Solicitudes | Realizada | Alta | Sprint 3 | Alta | Permitirá la gestión eficiente de solicitudes de distribuidores.
TEC-021 | Configurar mensajes para ser enviados a los correos de las personas interesadas en ser distribuidores | Mensajes Distribuidores | Realizada | Media | Sprint 3 | Media | Mejorará la comunicación con los potenciales distribuidores.
TEC-003 | Como desarrollador, necesito implementar autenticación y autorización seguras, con la finalidad de proteger los datos del usuario y cumplir con los estándares de seguridad. | Autenticación Segura | Realizada | 3 puntos | Sprint 4 | Alta | Implementar OAuth 2.0 o JWT para la autenticación. Asegurar rutas y datos sensibles con HTTPS.
ORD-004 | Como cliente, necesito solicitar una entrega, con la finalidad de recibir productos en mi ubicación. | Solicitar Entrega | Realizada | 3 puntos | Sprint 4 | Alta | El usuario debe poder seleccionar productos y proporcionar detalles de entrega. El sistema debe calcular y mostrar el costo de la entrega.
DST-005 | Como cliente, necesito ver los distribuidores disponibles, con la finalidad de elegir el más adecuado. | Ver Distribuidores | Realizada | 2 puntos | Sprint 4 | Media | El sistema debe mostrar una lista de distribuidores disponibles. El usuario puede ver información relevante de los distribuidores (calificaciones, tiempo de entrega estimado, etc.).
PAY-006 | Como cliente, necesito realizar un pago, con la finalidad de completar mi solicitud de entrega. | Realizar Pago | Realizada | 3 puntos | Sprint 4 | Alta | El sistema debe ofrecer múltiples métodos de pago. El pago debe ser procesado de manera segura.
CSH-007 | Como cliente, necesito poder elegir pagar en efectivo, con la finalidad de pagar al recibir el pedido. | Pago Efectivo | Realizada | 2 puntos | Sprint 5 | Media | El usuario puede seleccionar la opción de pago en efectivo. El sistema debe confirmar la solicitud y mostrar detalles del pago en efectivo.
PPL-008 | Como cliente, necesito poder pagar usando PayPal, con la finalidad de tener mayor conveniencia. | Pago PayPal | Realizada | 2 puntos | Sprint 5 | Media | El sistema debe redirigir al usuario a la página de PayPal para completar el pago. El pago debe ser confirmado por el sistema después de la transacción.
APP-011 | Como persona interesada, necesito enviar una solicitud para convertirme en distribuidor, con la finalidad de unirme al servicio. | Enviar Solicitud para Distribuidor | Realizada | 3 puntos | Sprint 5 | Baja | El sistema debe tener un formulario de solicitud para distribuidores. El solicitante debe proporcionar información personal y profesional relevante.
MNG-012 | Como distribuidor, necesito gestionar mis entregas, con la finalidad de mantener un registro organizado. | Gestionar Entregas | Realizada | 3 puntos | Sprint 5 | Media | El distribuidor puede ver y actualizar el estado de las entregas asignadas. El sistema debe notificar al distribuidor sobre nuevas solicitudes de entrega.
ACC-015 | Como distribuidor, necesito aceptar o rechazar solicitudes de entrega, con la finalidad de gestionar mi carga de trabajo. | Aceptar Solicitud de Entrega | Realizada | 3 puntos | Sprint 5 | Media | El distribuidor recibe notificaciones de nuevas solicitudes. El distribuidor puede aceptar o rechazar las solicitudes según su disponibilidad.
APR-016 | Como administrador, necesito aprobar o rechazar solicitudes de nuevos distribuidores, con la finalidad de mantener la calidad del servicio. | Aprobación de Repartidor | Realizada | 3 puntos | Sprint 6 | Media | El administrador revisa las solicitudes y documentos proporcionados por los aspirantes. El administrador puede aprobar o rechazar las solicitudes con comentarios.
ONP-017 | Como administrador, necesito gestionar los pagos en línea, con la finalidad de asegurar transacciones seguras y precisas. | Gestionar Pagos en línea | Realizada | 4 puntos | Sprint 6 | Alta | El administrador puede ver todas las transacciones realizadas. El administrador puede emitir reembolsos y solucionar disputas de pago.
DACC-018 | Como distribuidor, necesito gestionar mi cuenta, con la finalidad de mantener mi información actualizada y visible para los clientes. | Gestionar Cuenta Distribuidor | Realizada | 2 puntos | Sprint 6 | Media | El distribuidor puede actualizar su información personal, detalles de contacto y disponibilidad. El distribuidor puede ver sus calificaciones y comentarios de los clientes.
TEC-022 | Como desarrollador, necesito implementar una ruta automatizada según los pedidos, con la finalidad de optimizar la entrega de productos. | Optimización de Entregas | Realizada | 5 puntos | Sprint 6 | Alta | Configurar algoritmos de optimización de rutas y pruebas de eficiencia. Documentar procedimientos de optimización de rutas.
TEC-004 | Como desarrollador, necesito configurar la integración continua y la entrega continua (CI/CD), con la finalidad de automatizar el despliegue y las pruebas. | Configurar CI/CD | Planificada | 3 puntos | Sprint 6 | Media | Configurar Jenkins, GitHub Actions o similar para automatizar pruebas y despliegues.
CUS-003 | Como un usuario, necesito actualizar mi información personal, con la finalidad de mantener mi perfil actualizado. | Gestionar Cuenta Cliente | Planificada | 2 puntos | Sprint 7 | Media | El usuario puede actualizar su nombre, dirección, número de teléfono y contraseña.
TEC-006 | Como desarrollador, necesito realizar pruebas unitarias y de integración, con la finalidad de asegurar la calidad del código y la funcionalidad. | Pruebas Unitarias | Planificada | 3 puntos | Sprint 7 | Alta | Implementar pruebas usando frameworks como Jest, Mocha o similares. Asegurar una cobertura adecuada de las pruebas.
TEC-007 | Como desarrollador, necesito configurar el entorno de producción, con la finalidad de desplegar la aplicación de manera segura y eficiente. | Configurar Producción | Planificada | 3 puntos | Sprint 7 | Alta | Configurar servidores, bases de datos y redes para producción. Implementar monitoreo y alertas.
TEC-009 | Como desarrollador, necesito implementar un sistema de logs y monitoreo, con la finalidad de detectar y solucionar problemas rápidamente. | Logs y Monitoreo | Planificada | 3 puntos | Sprint 7 | Alta | Configurar herramientas como ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana) o similares. Definir métricas clave y alertas.
TEC-008 | Como desarrollador, necesito optimizar el rendimiento de la aplicación, con la finalidad de mejorar la experiencia del usuario y la eficiencia del sistema. | Optimizar Rendimiento | Planificada | 3 puntos | Sprint 8 | Media | Implementar caching, lazy loading y otros patrones de optimización.Realizar pruebas de carga y escalabilidad.
TRK-009 | Como cliente, necesito seguir el estado de mi pedido, con la finalidad de saber cuándo llegará. | Seguimiento del Pedido | Planificada | 3 puntos | Sprint 8 | Alta | El sistema debe mostrar actualizaciones en tiempo real sobre el estado del pedido. El usuario debe recibir notificaciones sobre cambios importantes en el estado del pedido.
RTG-010 | Como cliente, necesito calificar al distribuidor, con la finalidad de mejorar el servicio. | Calificar Distribuidor | Planificada | 2 puntos | Sprint 8 | Media | El usuario puede calificar y dejar comentarios sobre el distribuidor. Las calificaciones deben ser visibles para futuros usuarios.
TEC-010 | Como desarrollador, necesito asegurar la accesibilidad de la aplicación, con la finalidad de cumplir con los estándares de accesibilidad y llegar a un público más amplio. | Asegurar Accesibilidad | Planificada | 2 puntos | Sprint 8 | Media | Implementar ARIA roles, etiquetas accesibles y cumplir con WCAG 2.1. Realizar auditorías de accesibilidad.
TEC-011 | Como desarrollador, necesito realizar auditorías de seguridad, con la finalidad de identificar y mitigar vulnerabilidades en la aplicación. | Auditoría de Seguridad | Planificada | 3 puntos | Sprint 9 | Alta | Realizar análisis de vulnerabilidades utilizando herramientas como OWASP ZAP. Implementar recomendaciones de seguridad.
ADM-013 | Como administrador, necesito gestionar todos los aspectos del sistema, con la finalidad de asegurar su buen funcionamiento. | Administrar Sistema | Planificada | 5 puntos | Sprint 9 | Alta | El administrador puede acceder a todas las funcionalidades del sistema. El administrador puede agregar, editar o eliminar usuarios, distribuidores y pedidos.
ANL-014 | Como administrador, necesito analizar los datos del sistema, con la finalidad de tomar decisiones informadas. | Analizar Datos | Planificada | 4 puntos | Sprint 9 | Media | El sistema debe generar informes y gráficos sobre el rendimiento del sistema. Los datos deben ser exportables para análisis externos.
TEC-012 | Como desarrollador, necesito implementar un sistema de respaldo y recuperación, con la finalidad de proteger los datos contra pérdidas y desastres. | Respaldo y Recuperación | Planificada | 3 puntos | Sprint 9 | Alta | Configurar backups automáticos y pruebas de recuperación de datos. Documentar procedimientos de recuperación ante desastres.