## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
REG-001 | Como un usuario, necesito registrarme en el sistema, con la finalidad de poder acceder a sus servicios. | Registrarse | Planificada | 3 puntos | Sprint 1 | Alta | El usuario debe proporcionar un correo electrónico y una contraseña. El sistema debe enviar un correo de verificación. El registro solo se completará después de que el usuario verifique su correo electrónico.
AUT-002 | Como un usuario registrado, necesito poder iniciar sesión, con la finalidad de acceder a mi cuenta. | Autenticación | Planificada | 2 puntos | Sprint 1 | Alta | El usuario debe proporcionar un correo electrónico y una contraseña válidos. El sistema debe autenticar las credenciales y permitir el acceso.
CUS-003 | Como un usuario, necesito actualizar mi información personal, con la finalidad de mantener mi perfil actualizado. | Gestionar Cuenta Cliente | Planificada | 2 puntos | Sprint 2 | Media | El usuario puede actualizar su nombre, dirección, número de teléfono y contraseña.
ORD-004 | Como cliente, necesito solicitar una entrega, con la finalidad de recibir productos en mi ubicación. | Solicitar Entrega | Planificada | 3 puntos | Sprint 2 | Alta | El usuario debe poder seleccionar productos y proporcionar detalles de entrega. El sistema debe calcular y mostrar el costo de la entrega.
DST-005 | Como cliente, necesito ver los distribuidores disponibles, con la finalidad de elegir el más adecuado. | Ver Distribuidores | Planificada | 2 puntos | Sprint 3 | Media | El sistema debe mostrar una lista de distribuidores disponibles. El usuario puede ver información relevante de los distribuidores (calificaciones, tiempo de entrega estimado, etc.).
PAY-006 | Como cliente, necesito realizar un pago, con la finalidad de completar mi solicitud de entrega. | Realizar Pago | Planificada | 3 puntos | Sprint 3 | Alta | El sistema debe ofrecer múltiples métodos de pago. El pago debe ser procesado de manera segura.
CSH-007 | Como cliente, necesito poder elegir pagar en efectivo, con la finalidad de pagar al recibir el pedido. | Pago Efectivo | Planificada | 2 puntos | Sprint 4 | Media | El usuario puede seleccionar la opción de pago en efectivo. El sistema debe confirmar la solicitud y mostrar detalles del pago en efectivo.
PPL-008 | Como cliente, necesito poder pagar usando PayPal, con la finalidad de tener mayor conveniencia. | Pago PayPal | Planificada | 2 puntos | Sprint 4 | Media | El sistema debe redirigir al usuario a la página de PayPal para completar el pago. El pago debe ser confirmado por el sistema después de la transacción.
TRK-009 | Como cliente, necesito seguir el estado de mi pedido, con la finalidad de saber cuándo llegará. | Seguimiento del Pedido | Planificada | 3 puntos | Sprint 5 | Alta | El sistema debe mostrar actualizaciones en tiempo real sobre el estado del pedido. El usuario debe recibir notificaciones sobre cambios importantes en el estado del pedido.
RTG-010 | Como cliente, necesito calificar al distribuidor, con la finalidad de mejorar el servicio. | Calificar Distribuidor | Planificada | 2 puntos | Sprint 5 | Media | El usuario puede calificar y dejar comentarios sobre el distribuidor. Las calificaciones deben ser visibles para futuros usuarios.
APP-011 | Como persona interesada, necesito enviar una solicitud para convertirme en distribuidor, con la finalidad de unirme al servicio. | Enviar Solicitud para Distribuidor | Planificada | 3 puntos | Sprint 6 | Baja | El sistema debe tener un formulario de solicitud para distribuidores. El solicitante debe proporcionar información personal y profesional relevante.
MNG-012 | Como distribuidor, necesito gestionar mis entregas, con la finalidad de mantener un registro organizado. | Gestionar Entregas | Planificada | 3 puntos | Sprint 6 | Media | El distribuidor puede ver y actualizar el estado de las entregas asignadas. El sistema debe notificar al distribuidor sobre nuevas solicitudes de entrega.
ADM-013 | Como administrador, necesito gestionar todos los aspectos del sistema, con la finalidad de asegurar su buen funcionamiento. | Administrar Sistema | Planificada | 5 puntos | Sprint 7 | Alta | El administrador puede acceder a todas las funcionalidades del sistema. El administrador puede agregar, editar o eliminar usuarios, distribuidores y pedidos.
ANL-014 | Como administrador, necesito analizar los datos del sistema, con la finalidad de tomar decisiones informadas. | Analizar Datos | Planificada | 4 puntos | Sprint 7 | Media | El sistema debe generar informes y gráficos sobre el rendimiento del sistema. Los datos deben ser exportables para análisis externos.
ACC-015 | Como distribuidor, necesito aceptar o rechazar solicitudes de entrega, con la finalidad de gestionar mi carga de trabajo. | Aceptar Solicitud de Entrega | Planificada | 3 puntos | Sprint 8 | Media | El distribuidor recibe notificaciones de nuevas solicitudes. El distribuidor puede aceptar o rechazar las solicitudes según su disponibilidad.
APR-016 | Como administrador, necesito aprobar o rechazar solicitudes de nuevos distribuidores, con la finalidad de mantener la calidad del servicio. | Aprobación de Repartidor | Planificada | 3 puntos | Sprint 8 | Media | El administrador revisa las solicitudes y documentos proporcionados por los aspirantes. El administrador puede aprobar o rechazar las solicitudes con comentarios.
ONP-017 | Como administrador, necesito gestionar los pagos en línea, con la finalidad de asegurar transacciones seguras y precisas. | Gestionar Pagos en línea | Planificada | 4 puntos | Sprint 9 | Alta | El administrador puede ver todas las transacciones realizadas. El administrador puede emitir reembolsos y solucionar disputas de pago.
DACC-018 | Como distribuidor, necesito gestionar mi cuenta, con la finalidad de mantener mi información actualizada y visible para los clientes. | Gestionar Cuenta Distribuidor | Planificada | 2 puntos | Sprint 9 | Media | El distribuidor puede actualizar su información personal, detalles de contacto y disponibilidad. El distribuidor puede ver sus calificaciones y comentarios de los clientes.

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.